|  |  | Приложение №3 к приказу муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 10.08.2020 №263-Д «О создании муниципальной системы оценки качества образования» |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

Муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск»

«Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних
на 2021-2024 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних
на 2021-2024 годы»

| Наименование программы | «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2021-2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель программы | снижение уровня беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних путем реализации мер по повышению эффективности профилактической деятельности образовательных учреждений в городском округе Краснотурьинск. |
| Задачи программы | - защита прав и законных интересов детей и подростков; - снижение подростковой преступности; - предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; - обеспечение защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей; - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; - профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; - повышение качества оказания социально-психологической помощи обучающимся и их семьям; - координация деятельности образовательных учреждений с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; - выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми. |
| Нормативно-правовое обеспечение программы | Программа разработана в соответствии законодательству Российской Федерации и законодательству Свердловской области: - Конституция Российской Федерации. - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Федеральный закон от 24.06.1999 года ФЗ-№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». - Федеральный закон от 24.07.98 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». - Законом Свердловской области от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ "О защите прав ребенка", - Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области". - Уставы образовательных учреждений городского округа Краснотурьинск. |
| финансирование программы | Дополнительного финансирования реализация программы не требует |
| Целевые индикаторы | - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; - количество несовершеннолетних, находящихся на учете; - количество семей, состоящих на учёте; |
| Сроки реализации программы | 2021 - 2024 годы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | реализация программы позволит: - снизить количество безнадзорных детей, находящихся на учете; - организовать работу по формированию правовой культуры несовершеннолетних; - снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии; - снизить количество семей, находящихся на учете; - повысить эффективность межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - повысить уровень правовой культуры несовершеннолетних, совершенствование форм физкультурно-оздоровительной работы с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. |
| Разработчик программы | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития и мониторинга образовательных учреждений городского округа Краснотурьинск» |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, основные проблемы в указанной сфере

В настоящее время ведущую роль в деле предотвращения правонарушений подростков и коррекции                                             их противоправного поведения продолжает играть общеобразовательная школа. Во многом это обусловлено тем, что                       на современном этапе развития российского образования школа стала открытой социально-педагогической системой, распространяющей свое влияние не только на своих учащихся и их родителей, но и на весь окружающий социум. Воспитательная работа - неотъемлемая часть всего учебного процесса. Федеральным законом от 24 июня 1999 года                         № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определена система органов и учреждений профилактики.

В образовательных учреждениях городского округа Краснотурьинск взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в последние годы позволила достичь определенных положительных результатов:

- Совершенствуется межведомственное взаимодействие субъектов профилактики.

- На территории городского округа Краснотурьинск организована индивидуальная профилактическая работа                                  с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении.

- Организовано ведение персонифицированного учета несовершеннолетних обучающихся.

Проблема подростковой преступности в настоящее время одна из наиболее актуальных в обществе. Основными социальными факторами, способствующими совершению подростками преступлений, являются: неблагополучная обстановка в семье, незанятость общественно-полезным трудом, не достаточная организованность досуговой сферы.

В течение 2020 года сотрудниками субъектов профилактики городского округа Краснотурьинск принимались меры, направленные на стабилизацию ситуации, связанной с подростковой преступностью, с учетом факторов, влияющих на ее уровень.

Проведенной профилактической работой не удалось добиться положительных результатов - по данным информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области по итогам 12 месяцев 2020 года на территории городского округа Краснотурьинск несовершеннолетними совершено 49 преступлений (2019 – 34, рост 44,1%).

Наблюдается небольшой рост числа несовершеннолетних, совершивших преступления – 37 (2019-35, рост 5,4%) подростка, из которых 8 несовершеннолетних являются иногородними лицами, 9 преступлений совершено группами несовершеннолетних (2019-6), 13 преступлений совершены в смешанными группами (2019-7)

На данный момент на учете ПДН МО МВД России «Краснотурьинский» состоят несовершеннолетние, которые после проведения с ними профилактических мероприятий каких-либо выводов не сделали, склонны к совершению преступлений и административных правонарушений в связи с чем данные лица взяты под особый контроль со стороны всех субъектов профилактики.

Всего на различных видах учета на конец отчетного периода – 12 месяцев 2020 года состоит 252 подростка                     (2019-109) и 72 родителей (2019-42), отрицательно влияющих на своих детей.

За каждым несовершеннолетним состоящим на учете в ПДН МО МВД России «Краснотурьинский» закреплен шеф-наставник, из числа офицеров межмуниципального отдела, способных оказать положительное влияние                                       на несовершеннолетних, которые регулярно осуществляют с ними профилактическую работу, не реже одного раза                             в месяц подают рапорта о проделанной работе с несовершеннолетними. Также ежеквартально всех несовершеннолетних проверяют по месту жительства и проводят профилактическую работу сотрудники ОУР и ОУУП МО, рапорта                                       о проделанной работе хранятся в учетно- профилактических делах несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2020 года наблюдается снижение преступности в отношении несовершеннолетних,                                               так в отношении несовершеннолетних совершено 43 (2019-64, снижение 33,3%). В структуре преступности против несовершеннолетних преобладают преступления, связанные с привлечением родителей, по ст. 157 УК РФ, которые составляют основную массу всех преступлений - 36 (2019-44).

Совершенно три преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, данные преступления выявляются сотрудниками ПДН, совместно с сотрудниками ОУР в ходе доверительных бесед и сверки                       с учреждениями здравоохранения (женскими консультациями).

За 12 месяцев 2020 года на учет поставлено 59 родителей (2019-36), снято с профилактического учета 29 (2019-21) родителей. На конец отчетного периода 2020 года на учете состоит 72 (2019-42) родителей, из которых 65 (2019-32) замеченных в употреблении алкоголя, 2 (2019-0) замеченных в употреблении наркотических средств, 3 (2019-3) имеют не снятую или непогашенную судимость, в указанных семьях воспитывается 126 (2019-87) детей, по всем семьям направлена информация во все субъекты профилактики.

По итогам 12 месяцев 2020 года на учете состоит 15 (2019-12)  несовершеннолетних, вследствие                                         не достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, в отчетный период были поставлены                                                 на профилактический учет 13 несовершеннолетних (2019-15),  из них совершили общественно опасные деяния в возрасте до 14 лет  9 (2019-15).

За 12 месяцев 2020 года в МО МВД России «Краснотурьинский», доставлено 184 несовершеннолетних (2019-203), из них 75 (2019-70) девочки, 52 (2019-62) детей в возрасте до 14 лет, в ночное время 52 (2019-62) подростков. О каждом случае доставления несовершеннолетнего в ДЧ МО МВД России «Краснотурьинский» сотрудниками                               уведомляются родители, оперативный дежурный выясняет основания доставления, составляются протоколы доставления несовершеннолетних, несовершеннолетние передаются родителям или иным законным представителям.

С целью повышения правовой сознательности  молодежи  совместно с сотрудниками ПДН в учебных заведениях и иных организациях проведено 145 (2019-795)  профилактических бесед на различную тематику, подготовлено 25 (2019-33) публикаций в СМИ.

По итогам 12 месяцев 2020 зарегистрировано 69 (2019-68) фактов уходов несовершеннолетних: из них из семьи 47 ухода (2019-16); из учреждений и организаций 20 уходов (2019-69).  Причина уходов желание видеться с друзьями, знакомыми и родственниками, а также не желание подчиняться режиму учреждения. По всем фактам самовольных уходов детей проведены проверки. Преступлений в отношении несовершеннолетних во время самовольных уходов совершено не было, также подростки во время самовольных уходов совершили 1 административное правонарушение. Вопросы самовольных уходов несовершеннолетних ежеквартально рассматриваются на заседаниях ТКДН и ЗП,                                 с заслушиванием директоров учреждений государственного воспитания. Сотрудниками УУП, ОУР, ПДН, прокуратуры на постоянной основе с данными несовершеннолетними проводятся беседы о том, что во время самовольных уходов можно стать жертвой преступления. На конец отчетного периода 2020 несовершеннолетних в розыске нет.

За 12 месяцев 2020 года на территории городского округа Краснотурьинск зарегистрировано 8 случаев попытки суицидов (2019-6), их них оконченных фактов нет. По всем фактам попыток суицидов направляются сообщения в психиатрическую больницу, по месту учебы, в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,                                           в «Краснотурьинский центр социального обслуживания населения», так как у них имеется  отделение психологической помощи. Все материалы, зарегистрированные по факту попыток суицида направлены в СУ СК для принятия решения. Организовано проведение мероприятий по выявлению Интернет-сайтов, направленных на пропаганду суицида, смерти, а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение незаконных действий, создающих угрозу его жизни. Проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в «закрытые группы смерти»                                 в социальных сетях сети Интернет и склоняющих их к совершению самоубийства. В случае выявления фактов принимаются все меры к документированию фактов распространения суицидальной идеологии, на предмет выявления ст.110.1, 110.2, 151.2 УК РФ. Образовательные учреждения информируют родителей на общешкольных собраниях                             о существующих потенциальных угрозах, исходящих от сайтов, способов выявления фактов вовлечения детей                                      в запрещенные группы, признаках, указывающих на склонность детей к суицидам, алгоритм действий при подтверждении  таких фактов, профилактике суицидального  поведения  с использованием общественных институтов.

В образовательных учреждениях оформлены информационные стенды о общероссийском детском телефоне доверия с единым номером (8-800-2000-122), по которому можно получить консультативно-психологическую помощь при возникновении любой сложной жизненной ситуации для несовершеннолетних, законных представителей, педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Проводится работа                                                           с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета и их законными представителями на предмет выявления проявления интереса к сообществам и группам смерти.

На учете по итогам 12 месяцев 2020 года состоит 1 несовершеннолетний, который  замечен                                                           в  правонарушениях и преступлениях  в сфере незаконного оборота наркотиков и  состоит 1 несовершеннолетний,  употребляющий токсические вещества путем вдыхания. Случаев  смертей от передозировки в период                                                           с 2017 по 2020 годы не зарегистрировано. Всем несовершеннолетним были выданы направления к наркологу. Образовательные учреждения своевременно направляют   информацию о лицах, которые, возможно, могут употреблять наркотические вещества. Проблем, связанных с проведением освидетельствования несовершеннолетних не имеется, лицензия у медицинских организаций на осуществление этой деятельности имеется. В отношении всех несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических и психотропных веществ заполнены карты  персонифицированного учета, семьи и несовершеннолетние состоят на  персонифицированном учете в ТКДН и ЗП, всеми субъектами проводится профилактическая работа на основании ФЗ № 120.

Всего за 12 месяцев 2020 года, совместно со всеми субъектами профилактики были проведены 110 (2019-232) различных рейдов, из них в ночное время 71 (2019-113), всего сотрудниками ПДН в отчетный период составлено 316 административных протоколов (2019-232), совместно с субъектами профилактики проведены оперативно-профилактические мероприятия «Семья без наркотиков», «Беглец», «Комендантский патруль», «С ненавистью                                     и ксенофобией нам не по пути»,  акция «Помоги пойти учиться» и «Сообщи, где торгуют смертью», во время которых чрезвычайных ситуаций не допущено.

Реализация мероприятий программы позволит снизить преступность несовершеннолетних, количество семей, находящихся в социально-опасном положении.

Необходимым условием эффективности мер профилактики является координация всех образовательных учреждений в работе единой системы профилактики. Решение обозначенных проблем невозможно осуществить                                  в пределах одного года, поэтому разрабатывается программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», которая рассчитана на период 2021 - 2024 годы. Правовой основой Программы является Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Многосторонний и объемный характер деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предполагает привлечение к этой работе органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций, их взаимодействие и координацию усилий в данном направлении.

Программно-целевой метод в решении проблем по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволит достигнуть успешных результатов.

- Приоритеты, цели, задачи и целевые индикаторы, результаты, этапы и сроки реализации программы

Программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2021-2024 годы» соответствует стратегическим приоритетам, направленным на обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних на территории городского округа Краснотурьинск, что способствует достижению главной цели.

Цель программы:

- снижение уровня беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем реализации мер по повышению эффективности профилактической деятельности образовательных учреждений в городском округе Краснотурьинск.

Задачи программы:

- защита прав и законных интересов детей и подростков;

- снижение подростковой преступности;

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков;

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;

- координация деятельности образовательных учреждений в сфере профилактики безнадзорности                                                 и правонарушений несовершеннолетних;

- выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми.

- Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется, в рамках полномочий, муниципального органа Управление образования городского округа Краснотурьинск.

Организационные механизмы выполнения программы основываются на принципах согласования интересов всех участников программы.

Исполнители муниципальной программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы.

Контроль за ходом реализации Программы, общее руководство и координацию работы осуществляет муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск»

- Сроки реализации программы

Программа рассчитана на период три учебных года - с 01.09.2021 года по 30.05.2024 год. Этапы реализации программы не выделяются.

- Основные мероприятия муниципальной Программы

Мероприятия программы в соответствии с Приложением № 1 «План мероприятий по реализации программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности правонарушений и преступлений несовершеннолетних                                                   на 2021-2024 гг.» направлены на достижение намеченной цели, решения поставленных задач и предусматривают:

- мероприятия по организационно-методической поддержке образовательных учреждений предусматривают создание условий взаимодействия учреждений межведомственной системы и учета семей с детьми, находящихся                                 в трудной жизненной ситуации, отработку и внедрение современных технологий выявления, реабилитации                                              и социального сопровождения неблагополучных семей и детей, информационное сопровождение образовательных учреждений по реализации мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних направлены на профилактику правонарушений среди детей и подростков, стабилизацию криминогенной обстановки в молодежной среде, в том числе среди школьников, совершенствование информационного обмена о несовершеннолетних, склонных к совершению повторных преступлений или допускающие административные правонарушения, включают другие специальные мероприятия;

- мероприятия по общественно-воспитательной работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, включающие организацию их досуга и полезной занятости, спортивные мероприятия, патриотическое воспитание, правовое просвещение, поддержку социально значимых общественных проектов                                        и программ, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений.

- Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы проводится:

- ежеквартальный анализ реализации программы и данных Приложения 2 к Программе;

- ежегодный анализ реализации программы и данных Приложения 2 к Программе;

- после окончания срока реализации программы не позднее 15 июня начальнику Управления образования представляется итоговый отчет о реализации Программы.

Методика оценки эффективности реализации программы представляет собой алгоритм оценки её фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и основана на оценке её результативности.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) программы (СДП) рассчитывается по формуле: СДП =ЗФ/ЗП, где:

ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) программы;

ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП= ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

## Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации программы | Критерий оценки эффективности СДП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

7. Термины, используемые в программе «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений                     и преступлений среди несовершеннолетних на 2021-2024 годы»

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет.

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения                                  или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц.

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности                                  или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.

Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива       и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних                        и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Приложение 1 к программе

«Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2021-2024 годы»

Перечень основных мероприятий программы

«Профилактика безнадзорности, беспризорности правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Мероприятия по организационно-методической поддержке образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1.1 | Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений с органами и учреждениями в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: - межведомственные рейдовые мероприятия; - совместные акции. | МОУО Общеобразовательные учреждения | 2021 2021 | 2024 2024 | Оптимизация взаимодействия органов и учреждений системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних |
| 1.2 | Обеспечение информирования органов и учреждений системы профилактики о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины, а также несовершеннолетних, ушедших из дома и занимающихся бродяжничеством | МОУО Общеобразовательные учреждения | 2021 | 2024 | Уменьшение количества обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины |
| 1.3 | Проведение городских конкурсов профессионального мастерства, обобщение опыта и обмен опытом между специалистами. Участие в курсах повышения квалификации, научно-практических конференциях, методических семинарах, вебинарах. Профессиональная переподготовка педагогов и руководителей по актуальным направлениям воспитания. | МОУО Общеобразовательные учреждения | 2021 | 2024 | Повышение уровня качества оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их семьям |
| 1.4 | Оказание психолого-педагогической и консультативной помощи несовершеннолетним и родителям с участием специалистов (психологов, медицинских работников и т.п.) | МОУО Общеобразовательные учреждения, учреждения системы профилактики | 2021 | 2024 | Своевременное выявление фактов безнадзорности и склонностей к правонарушениям несовершеннолетних |
| 1.5 | Проведение «круглых столов», семинаров, конференций и родительских собраний для родителей (законных представителей), несовершеннолетних по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетними: - родительские собрания «День правовой грамотности»; | МОУО Общеобразовательные учреждения , учреждения системы профилактики (при необходимости) | ноябрь | ежегодно | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних |
| 1.6 | Проведение комплексных профилактических акций: «Подросток», «День правовой помощи детям», «Телефон доверия», «День открытых дверей» | МОУО Общеобразовательные учреждения совместно с учреждениями системы профилактики | сентябрь ноябрь по графику школ | ежегодно ежегодно ежегодно | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.7 | Проведение для обучающихся семинаров, лекций по профилактике употребления наркотиков, алкоголя и ПАВ | МОУО Общеобразовательные учреждения | 2021 | 2024 | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.8 | Информационное обеспечение реализации Программы через размещение материалов на сайте Управления образования и подведомственных учреждений. | МОУО Общеобразовательные учреждения | 2021 | 2024 | Повышение уровня информированности родительской общественности |
| 1.9 | анализ реализации мероприятий по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | МОУО | январь | ежегодно | Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 2 | Профилактические меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение профилактических рейдов с целью выявления неблагополучных семей, безнадзорных детей и оказания им помощи | МОУО Общеобразовательные учреждения, учреждения системы профилактики (при необходимости) | 2021 | 2024 | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.2 | Проведение адресных профилактических проверок мест массового отдыха молодежи, а также мест наибольшей концентрации подростков (дискотеки, Дома культуры, стадионы и т.п.) по выявлению несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей (законных представителей) | МОУО Общеобразовательные учреждения, учреждения системы профилактики (при необходимости) | 2021 | 2024 | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.3 | Представление несовершеннолетним возможности всех форм обучения с целью получения основного общего образования | МОУО Общеобразовательные учреждения | 2021 | 2024 | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.4 | Выявление фактов жестокого обращения с детьми и принятие соответствующих мер | МОУО Общеобразовательные учреждения органы и учреждений системы профилактики (при необходимости) | 2021 | 2024 | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 3 | Мероприятия по общественно-воспитательной работе с детьми, состоящими на различных видах учета и детьми «группы риска» |  |  |  |  |
| 3.1 | Оздоровление детей «группы риска» и детей, состоящих на различных видах учета | МОУО Общеобразовательные учреждения совместно с органами и учреждениями системы профилактики | 2021 | 2024 | Увеличение числа несовершеннолетних, охваченных оздоровлением и задействованных в каникулярное и внеурочное время |
| 3.2 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий | МОУО Общеобразовательные учреждения Спортивная школа | 2021 | 2024 | Увеличение числа несовершеннолетних, охваченных оздоровлением и задействованных в каникулярное и внеурочное время |

Приложение 2 к программе «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений                               и преступлений среди несовершеннолетних                    на 2021-2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности правонарушений                      и преступлений среди несовершеннолетних на 2021-2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) | желаемое развитие рост или снижение значений | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | - | Количество преступлений. | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 2 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления | - | чел. | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| 3 | Количество несовершеннолетних, находящихся на учете | - | чел. | 252 | 246 | 240 | 234 | 228 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, снятых с учета в связи с исправлением | + | чел. | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 5 | Количество семей, состоящих на учёте | - | сем. | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |
| 6 | Количество семей, снятых с учета в связи с исправлением | + | сем. | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 7 | Процент исполнения программы СДП |  | единиц. |  |  |  |  |  |